竞争谈判文件

项目名称： 传动轴转产厂房消防设施配套（一期）项目建设（第二次）采购

项目编号：PKJY-2024-038

江苏惠浦机械集团有限公司

2024年5月

总 目 录

- 第一章    采购邀请………………………………

- 第二章    谈判须知………………………………

- 第三章    合同条款及格式………………………

- 第四章    项目需求………………………………

- 第五章    谈判响应文件格式……………………

# 第一章 采购邀请

江苏惠浦机械集团有限公司因工作需要，决定就其所需的传动轴转产厂房消防设施配套（一期）项目建设（第二次）采购实施竞争谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

- 一、项目基本情况

项目编号：PKJY-2024-038

项目名称：传动轴转产厂房消防设施配套（一期）项目建设（第二次）采购

采购方式：竞争谈判

预算金额：95万元

最高限价：95万元，超过项目预算的报价将作无效报价处理。

采购需求：因传动轴转产厂房使用功能改变，对该厂房（总面积约7000㎡）进行消防设施配套升级改造，其中一期涉及面积约3100㎡。主要对火灾自动报警、应急照明、自动喷淋、室内消火栓等4项系统进行升级改造，其中消防喷淋系统需采用槽钢固定在地面予以支撑，槽钢固定类工程预算约35万元，消防系统类工程预算约60万元，工程预算总价95万元。具体内容详见采购文件项目需求部分和工程量清单。

合同履行期限：30日历天（从开工通知发出之日起计算）。

本项目不接受联合体参与谈判。

本项目不接受进口产品参与谈判。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具备下列条件，并提供相关材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年财务审计报告或者本次采购活动响应文件开启之日前三个月内至少一个月的财务报表复印件加盖公章）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动响应文件开启之日前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料复印件加盖公章）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）未被“信用中国”等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或钢结构工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证（提供相关证明材料复印件加盖公章）；

（2）具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（提供相关证明材料复印件加盖公章）；

（3）需配备项目经理（负责人）或专职安全员，项目经理或安全员持有有效证书，因本项目实施区域位于特殊管理区域内，根据相关规定，项目经理（负责人）或专职安全员需为男性。

- 三、获取采购文件

时间： 2024年5月7日至2024年5月9日，每天上午8:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：线上报名获取

方式：线上报名，供应商下载报名函填写后将报名函与报名资料扫描件[提供营业执照复印件，法人或授权委托人身份证复印件，授权委托书原件（经办人为企业法定代表人或组织负责人的不需要），均加盖公章]发至邮箱pkjyjyb@163.com，邮件主题为“项目名称+项目编号+供应商名称+联系人+联系电话”。采购文件由供应商成功报名后自行免费下载

售价：0元

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年5月10日14点00分（北京时间）

地点：江苏惠浦机械集团有限公司北门招标室（从沿山大道进入）

- 五、开启

时间：2024年5月10日14点00分（北京时间）

地点：江苏惠浦机械集团有限公司北门招标室（从沿山大道进入）

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.请供应商根据交易文件要求认真制作响应文件，要求：正本1份，副本1份，电子副本1份（除电子副本外，需另附XLS或XLSX格式报价清单电子文件）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

2.交易当日，除响应文件中的首次报价外，现场还有一次最终报价机会，通过评审的合理最低总价作为拟成交供应商。

3.本项目收取履约保证金30000元，缴纳形式见采购文件；履约结束验收合格后凭《履约保证金退还申请》无息退还。

4.本项目集中组织现场勘察。因本项目实施区域位于特殊管理区域内，相关管理要求将对潜在供应商的包括但不限于成本、费用等内容产生较大实质影响。故潜在供应商报名成功后，采购人集中组织对工程施工现场现状和周围环境进行勘察，各报名供应商务必派员参加。各报名供应商相关工作人员参加现场勘查时，需携带如下资料：法定代表人需携带有效身份证件和营业执照复印件加盖公章；公司授权委托代表除需携带有效身份证件和营业执照复印件加盖公章外，还需携带法定代表人签字的授权委托书原件加盖公章。具体勘察日期定为2024年5月10日（周五）上午9:30，提前10分钟到达；集合地点：江苏惠浦机械集团有限公司北门口；联系人：姜工，联系电话：18168013298、025-57077042。

5.有关本次交易的事项若存在变动或修改，敬请及时关注http://jssjyglj.jiangsu.gov.cn/发布的信息更正公告。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：江苏惠浦机械集团有限公司

地址：南京市江北新区石佛三宫49号

联系方式： 025-57077028

- 2.采购代理机构信息

名称：

地址：

联系方式：

- 3.项目联系方式

项目联系人：苑工

电话：025-57077028

第二章  谈判须知

（参加竞争谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“采购邀请”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏惠浦机械集团有限公司（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的澄清及修改

6.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在江苏政府采购网上发布书面更正公告并通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争谈判采购邀请要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除谈判文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价）。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

三 、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购人将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购人的采购部门主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购人将按规定组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文件被拒绝。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。谈判供应商应将查询结果将以网页打印的形式（截止时间为采购文件发布后日期）在谈判文件中提交。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2） 供应商在报价时采用选择性报价；

（3） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（4） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（5） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

（6）供应商被 “信用中国”等网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单；

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人根据评审报告及“质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低”的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网、江苏监狱网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订合同或者未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请招标采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

（1）本项目收取履约保证金30000元，履约结束后无息返还。

（2）（中标）成交供应商以公司账户将履约保证金汇款至采购单位账户，备注“**项目履约保证金”。（户名：江苏惠浦机械集团有限公司；账号：088600201011450055；开户行：南京银行江北新区分行）

第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方（发包人）：江苏惠浦机械集团有限公司

乙方（承包人）：

根据江苏惠浦机械集团有限公司关于传动轴转产厂房消防设施配套建设（一期）采购竞争谈判结果及《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、  工程概况

- 工程名称：传动轴转产厂房消防设施配套建设（一期）采购

2.  工程内容： 。（具体详见项目需求和工程量清单）

- 二、  合同工期

工期总日历天数：30日历天（从开工通知发出之日起计算）

- 三、  质量标准

国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

- 四、  签约合同价与合同价格形式

1.  签约合同价为：人民币（大写          ） ，(￥            元)

2.  合同价格形式：固定单价。

- 五、  施工负责人

施工负责人：       电话           甲方联系人 ：    电  话

- 六、  合同文件构成

- 技术标准和要求；

- 工程量清单及施工说明；

- 图纸；

- 其他合同文件。

- 谈判响应文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括甲乙双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经甲乙双方签字或盖章。

- 七、  承诺

1.  甲方（发包人）承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.  乙方（承包人）承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲方（ 发包人）和乙方（承包人）理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、  补充协议、纠纷解决

合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。合同执行中发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方均可向合同签订地人民法院起诉。本合同签订地为南京市江北新区。

- 九、合同生效，

本合同自双方签字盖章后生效。

- 十、  合同份数

本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，均具有同等法律效力。

甲方： (公章) 江苏惠浦机械集团有限公司                   乙方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

地  址：                                    地  址：

电  话：                                     电  话：

- 第二部分  通用条款

执行住房城乡建设部建设工程合同（GF-2017-0201）的相关要求

- 第三部分  专用合同条款

1合同文件的优先顺序

甲方的项目需求、工程量清单及其说明； 投标函；专用合同条款及其附件；技术标准和要求；图纸；其他合同文件。

2  图纸和承包人文件

2.1  发包人向承包人提供图纸的期限：         ；

3 联络

3.1  发包人和承包人应当在合同签订后 3 日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定与决定等书面函件送达对方当事人。

3.2  发包人接受文件的地点：江北新区顶山街道三宫49号

发包人指定的接收人为：

3.3承包人接受文件的地点：  江北新区顶山街道三宫49号

承包人指定的接收人为：

4发包人

4.1代表姓名：    联系电话：

4.2发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权，工程变更的确认权，决定开工令、停工令、复工令权，工程签证的确认权，材料的确定权，工程中小样、工艺等的确定权，工程款的审查权和支付权，特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权，合同的解释权等。

5 施工现场、施工条件和基础资料的提供

5.1  提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应在工程开工前提供满足承包人施工需要的现场条件，具体包括但不限于：（1）将施工现场各种障碍物清除，并向承包人指明材料堆放、临时设施等用地地点；（2）将所需的水、电接至施工现场；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；（4）按照相关规定办理应由发包人负责的相关手续等。

6  承包人

6.1  项目经理（现场安全员）：     联系电话：

6.2承包人对项目经理授权范围如下：负责现场施工的所有事宜，包括但不限于组织施工权、对施工过程中相关图纸文件的确认权、现场管理权、组织调配权、对施工事项的决定权、对外联络的代表权，承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备等。

7 工程质量

7.1工程质量符合合格标准

7.2 隐蔽工程检查

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前24小时书面通知发包方管理人员检查。发包方人员不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提供书面延期要求，但延期不能超过24小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。发包方人员未按时进行检查，也未提交书面延期要求，视为隐蔽工程检查合格。

8  安全文明施工与环境保护

8.1 安全生产相应事项的约定：承包人与发包人签订施工安全协议，遵守发包方防疫相关规定，协议格式由发包人提供。

8.2 承包方应按有关规定，对其施工人员进行安全教育及安全交底，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

8.3 承包方负责所承包工程施工的安全防护工作，配备专职安全员，对操作工人的安全生产负责。

8.4若承包方违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备及生产机具，而造成的一切安全事故，均由承包方自行负责，并承担由此引起的一切经济损失。

8.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按项目改造方案中的要求执行。

9、 工期和进度

9.1  施工进度计划

承包人应于合同生效后二天内提供施工组织方案报发包人，发包人应于收到承包人方案后2天内予以确认。

10 变更

10.1变更的范围 根据甲方需要，在《工程量清单》和施工说明书描述内容之外增加的工程量。

11  价格调整

11. 1 市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

11.2合同价款调整：因发包方需要，在《工程量清单》和施工说明书描述内容之外增加的工程量，承包方报价文件中明确单价的，按最终报价同比下浮后的单价据实结算，承包方报价文件中没有明确单价的，由发包方参照造价核定；《工程量清单》明列的项目未能实施的，按承包方最终报价同比下浮后的价款，在合同总价中扣减。

12合同价款、计量与支付

12.1  合同价格形式

1、单价合同。合同价款中包括的风险范围：承包方在投标时已充分考虑施工及合同风险，一般情形不予调整。

综合单价包含的风险范围：

(1)材料价格风险执行《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》苏建价[2008]67号文规定。A、施工期间各类建材市场的竞争风险、承包人自身的能力以及履行本合同的风险,包括：

1）投标文件中规定的投标报价中所应包含的风险因素。

2）承包人的投标报价是依据本工程招标文件所规定的工作要求及所附工程量清单结合承包人的施工组织设计，根据投标企业的自身实力和管理水平进行投标报价的。同时，承包人已将施工期间各类建材的市场价格风险、机械费用、劳动力组织和雨（汛）季、季节性农忙、地区重大活动、领导视察等限制性施工（除人工和机械操作工工资及各项规费的政策性调整外）含在投标报价中，上述风险费用今后不做调整。

3）投标人的投标单价，分部分项工程量清单中项目的综合单价是为实施和完成该项目工程所需的单位综合费用，均包括了为实施和完成该项目工程所需人工费、材料费（若进口材料，含关税）、机械使用费、管理费、利润等以及并不局限于以上内容的各种费用和合同明示或暗示的所有的一般风险、责任和义务[制作费、运输费（含中转、场地租赁及转运费）仓库保管费、损耗费、能耗费、成品保护费、临时加固费、临时支撑费、安装费、缺陷修复费、水电费等费用均含在综合单价中。投标人漏项，业主将不予支付，并认为此费用已包括在其他子目中。如发包人漏项或设计图纸变更，则调整相应费用。综合单价除了合同规定可进行调整外，在合同执行期内综合单价固定不变，即在整个合同执行期间价格、费用均不作任何调整。同时，不论清单中其项目特征是否描述完全，都被认为已包括完成该项工程内容所需的全部费用。

B、措施项目费。

措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。措施项目费包括并不仅限于垂直运输费、甲供及乙供材料和设备的场内二次搬运费、建筑垃圾的清理外运费、非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用，包括施工场地抽排水、排水费用（含排水沟、集水井砌筑等排水有关的费用）各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用、技术措施费、临时设施费、机械设备进出场及安拆费、赶工措施费、材料及机械设备的租赁费、工程用水加压措施费、白天及夜间照明及夜间施工增加费、高压线防护措施费、环境保护费（含防噪音措施费、防污染措施费等）、已完工程的成品保护费及设备保护费、检验试验费，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及投标人考虑应增加的其它措施费等。投标人在投标报价时应该将此类措施项目费考虑在内，投标人在投标报价时已将此类措施费项目费用考虑在内，费用标准自定，以包干形式计入（安全文明施工措施费除外），无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证无关，不再调整。

C、分部分项工程量发生变更，综合单价不调整。

D、除发包方提出的设计变更以及发包方和监理均认可的签证以外的风险。

E、本工程由承包人自购的材料，须在采购前不少于 14 天提交实物小样报监理及发包人书面确认质量后方可进行采购。并将实物小样留存至竣工验收完成。所有材料(包含甲供材及甲控乙购材)的检验、检测和试验等直到工程质量验收合格。

(2)投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险。

(3)发包价已包含的设计图纸中所有明示和隐含的工程内容。

(4)承包人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务局有关规定，其进项税额不能从销项税额中抵扣的风险。

(5)本合同条款中明示的风险、责任和义务。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价款中。承包人已在投标时仔细阅读招标文件、设计图纸、设计规范等前提下，结合承包人针对本工程的施工方案，并对本工程的各类风险进行认真分析后确认本合同价款的。故无论发生何种情形，风险费用均不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：分部分项工程量按实结算，因设计变更及现场签证造成工程量增减的，按实计量合格工程量：（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后调整乘以L为结算综合单价。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 L=（中标价/招标控制价）× 100%；

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南京工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由发包人、承包人、项目造价咨询人（跟踪审计单位）共同询价确认材料价后，按上条款办法确认单价。承包人不得以任何理由拒绝询价结果，否则认为承包人违约，发包人有权将涉及到此材料的分部分项工程量以不高于询价结果的材料价按本条目第（4）款组价后指定分包给有能力承担此项工程的其他承包人。

（5）工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理人及发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发监理人及发包人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

A．安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整。

B．采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按本条目第（4）款确定单价。

C．按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。

D．如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 不采用

风险费用的计算方法： 不采用

风险范围以外合同价格的调整方法： 不采用

3、其他价格方式：不采用

12.2 本工程项目不支付预付款，

12.3 工程款支付

（1）工程竣工验收合格后，发包方向承包方支付工程总款的75%；

（2）工程造价审核结束后，发包方向承包方付至工程总价的97%；

（3）剩余3%余款（质量保证金）待质保期满后无息付清；

发包方向承包方支付工程款前，承包方须开具有效等额发票。

12.4 工程造价审核费用支付

根据承包人上报结算，工程造价审核核减额小于结算价5%（含5%）时，审核费用由发包人全额承担；工程造价审核核减额大于结算价5%小于10%（含10%）时，承包人和发包人各支付审核费用的50%；工程造价审核核减额大于结算价10%时，审核费用由承包人全额承担。

12.5 农民工工资保障承诺

承包人保证不克扣和拖欠农民工工资，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工资。如有违反，将承担由此发生和可能带来的一切后果和费用，发包人有权扣除相应的款项代为支付。

13 验收

13.1关于竣工验收程序的约定：工程完工后，承包人认为已经具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到承包人验收申请后10天内审核完毕并组织相关单位和人员完成竣工验收。

13.2竣工验收合格的，发包人应在验收合格后7天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发接受证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

13.3竣工验收不合格的，发包方要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定程序重新进行验收。

13.4发包人不按照本条款约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款

13.5承包人完成竣工退场的期限：工程整体竣工验收合格后10天内。

14缺陷责任期和保修

14.1工程缺陷责任期6个月，保修期自工程竣工验收合格之日起五年。

14.2保修责任

15  违约

15.1 发包人违约的责任

15.1.1发包方无故逾期验收和办理款项支付手续的,发包方应按逾期付款总额每日万分之五向承包方支付违约金。

15.1.2因发包人违反合同约定造成暂停施工的承包方不承担工期延误的违约责任。

15.1.3因发包人违约，承包人暂停施工满14天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

15.2承包人违约责任

15.2.1承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

15.2.2承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；应立即整改，逾期未整改至工程清单要求须向承包方支付违约金。

15.2.3因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；应立即整改，逾期未整改至工程清单要求须向承包方支付违约金。

15.2.4承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；应按合同总额每日万分之五向承包方支付违约金。

15.2.5承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；发包方有权扣除相应工程款。

15.2.6承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

15.2.7承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.3因承包人违约解除合同

15.3.1发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、承包人文件，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

15.3.2承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包方逾期交付的，承包方应按逾期交付总额每日千分之六向发包方支付违约金，由发包方从待付款项中扣除。

15.3.3逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，发包方可解除本合同。承包方因逾期交付或因其他违约行为导致发包方解除合同的，承包方应向发包方支付合同总值5%的违约金，如造成发包方损失超过违约金的，超出部分由承包方继续承担赔偿责任。

16争议解决

16.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时依法向合同签订地人民法院提起诉讼，本合同签订地为南京市江北新区。

17 其他

1、工程分包

本工程不得分包、转包

2、不可抗力

双方关于不可抗力的约定：  按标准合同通用条款有关约定

3、餐饮住宿

承包人自行解决。

4、补充条款

承包人须在验收阶段向发包人提供行政机关或行业普遍认可的如“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”等标志的检测报告，否则视为相关部分验收不合格。由此对发包人造成的损失有承包人承担。

附件一：廉洁合同

廉 洁 合 同

甲方：江苏惠浦机械集团有限公司

乙方：

为防止国有资源交易活动中各种不正当行为发生，确保项目交易公开、公正、公平，根据廉政建设的相关规定，结合国有资源交易工作特点，特订立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于招投标及政府采购的相关规定和廉政建设的各项规定。

二、甲方及相关工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方相关工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能对公正履约有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方相关工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便或服务。

五、甲方相关工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方招标（采购）有关的服务、货物供应、工程分包等经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方相关工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利与甲方相关工作人员就中标（成交）甲方招标（采购）项目等进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方相关工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十、乙方发现甲方相关工作人员有违反上述协议者，应及时向甲方纪检监察部门或者甲方上级单位反映，有义务积极支持配合甲方纪检监察部门调查处理工作。

十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方相关工作人员，甲方可以根据具体情节和造成的后果采取以下措施：

1.责令乙方限期整改；

2.终止与乙方的合作；

3.终止合同，将乙方列入本单位招标“黑名单”。

十二、本廉洁合同作为项目成交合同的附件，与成交合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十三、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

甲方(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

乙方(公章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

签订日期:     年    月   日

附件二：工程质量质保书（另立）

第四章  项目需求

一、项目建设规模：因传动轴转产厂房使用功能改变，对该厂房（总面积约7000㎡）进行消防设施配套升级改造，其中一期涉及面积约3100㎡。主要对火灾自动报警、应急照明、自动喷淋、室内消火栓等4项系统进行升级改造，其中消防喷淋系统需采用槽钢固定在地面予以支撑，槽钢固定类工程预算约35万元，消防系统类工程预算约60万元，工程预算总价95万元。

二、最高限价：95万元（其中包含设计补偿费为中标价的3%，此项费用由投标人在中标后按照采购人要求支付给设计单位，否则采购人有权取消中标人的中标资格；上述设计补偿费为不可竞争费用）。如供应商报价超出最高限价的，则按无效标处理。

三、项目服务期：30日历天（从开工通知发出之日起计算）

四、采购范围：

该厂房消防设施配套升级改造工程涉及火灾自动报警、应急照明、自动喷淋、室内消火栓等4项系统：

（1）火灾自动报警系统以及消防应急照明及疏散指示系统的配管配线在屋顶面下进行，线管表面涂刷防火涂料。火灾报警系统的线路由箱包大楼报警主机引入。本系统点型探测器约12只，红外光束型感烟探测器约16只，热成像仪约12部，消防监控屏幕（55寸配可移动支架）约4台，手动报警按钮、声光报警按钮、扬声器及各类模块约50只，扬声器采用普通明装。▲（供应商须对多光谱火灾探测器符合采购人的相关要求以及在验收阶段能够提供行政机关或行业普遍认可的如“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”等标志的检测报告作出承诺，承诺函编入响应文件中。）

（2）自动喷水灭火系统与隔壁八车间供水管网共用，采用喷淋头个数约330只，喷淋管道的高度固定根据现场仓库高度决定，支撑全部由地面浇筑槽钢来承受，室内消火栓系统供水管网由泵房引进，室外主管道需做保温处理，消火栓数量约21只，采用环通连接，室内消火栓按照消防规范要求增设。

（3）应急照明及疏散指示系统现场接入，采用集中电源集中控制型系统，DC36V灯具，疏散指示灯安装于既有两边的钢柱上，接入现场电路，建筑空间净高约10米，疏散灯具应采用中型或大型灯具，灯具底部距地不小于3米，采用普通明装安装。

(4) 通风排烟采用自然排风排烟，具体参照现场实况及图纸为准。

五、相关要求：

1.承包人必须保证施工场地内的道路畅通，并自行解决好交通、环卫和施工噪音等问题，所需费用综合考虑在投标报价中，结算时不调整。

2.投标人须按照要求对工程施工现场现状和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，投标人应熟悉平面布置，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，采购人不予采纳。

3.纳入强制性产品认证的消防产品、必须依法获得强制认证证书。未纳入强制性产品认证的消防产品、需依法获得检验机构的型式检验报告、非消防产品需有法定的质量证明文件。

4.施工时，加强对施工区域内现有物品、设备及消防设施的成品保护，不得有任何损坏，否则，按上述物品或设备原价赔付给采购人，成品保护所需费用含在投标报价中，结算时不再调整。

5.由于本项目工期要求较紧，各投标人在采购文件要求的工期期限内，可根据企业自身情况，合理组织施工，确保安全施工，尽量缩短工期，为确保本工程如期完成所需的赶工措施费由投标人在投标报价中自行考虑，结算时不另调整。为确保整体工期的开展，投标人一旦中标，在采购人发出开工令后必须按合同约定的工期完成，否则，采购人将对中标人进行工期延误的罚款，详见合同条款。

6.施工单位离场前，须提供干净整洁的完成面，投标人自行考虑保洁费用。

7.施工所使用的材料、设备均应满足设计的要求，若为正规厂家合格产品，投标人自选的材料，投标报价时应在（承包人提供材料一览表）中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照该表所注明的材料进行供货，但质量低于推荐品牌档次的，发包人有权拒绝使用。

8.阀门、镀锌钢管等材料需报验甲方确认后方可施工。

9.所用工序隐蔽工程需报验甲方确认后方可进行下道工序、并如实记录消火栓系统管道隐蔽验收记录。

10.消火栓管网安装完成后进行强度试验、冲洗、严密性试验、并如实记录消火栓系统管道强度试验记录，消火栓灭火系统管道冲洗记录。

11.临时设施费用由各施工单位在报价时自行考虑。

12.投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合采购文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。临时设施投标单位根据现场实际情况自行考虑并承担相关费用，在投标价中考虑（结算不调整）。

13.工程承包方严格遵循相关审计规定，按照相关规定提交工程相关资料给审计方，不得以任何方式要求甲方追加工作量或资金，不得以市场材料人工价格变化等一切理由要求调整单价。

14.本施工区域情况特殊，投标人或潜在投标人应综合考虑现场施工时间、施工效率，中标后不得以施工降效不了解现场为由提出额外补偿，结算时不予调整。

15. 因施工区域位于采购人特定管理区内,所有人员严禁携带手机、照相机等电子设备，施工作业时间有较为严格的控制，且人员、车辆进出需花费一定时间办理相关手续，因此请各投标单位充分考虑以上管理要求带来的影响劳动效率及投入成本增加等因素。

16. 登高及电焊、切割等动火作业人员需持证上岗，要求“人证合一”。成交供应商的项目经理应现场指挥，做到安全文明生产，做好安全防护。因违法相关操作规程造成施工过程人身伤害、财产损失以及意外事故等，责任由承包人自行承担。

六、严格落实农民工工资管理：进场施工前按要求交纳农民工工资保证金（履约保证金），工程竣工后及时结付民工工资，承诺不拖欠民工工资。如有违背，将酌情扣除部分或全部履约保证金，并将供应商纳入诚信黑名单。

工程量清单请在谈判文件附件中自行下载，图纸请自行提取：http://pan.baidu.com/s/1Eblk6EXDBTUCa6VSF7fY2A,提取码：veub

第五章  响应文件的组成和格式

竞争谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资格审查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、谈判响应报价表

四、技术响应表、服务承诺

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 谈判响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照、自然人的身份证明（复印件加盖公章） |  |  |
| 2 | 提供2022年财务审计报告或者本次采购活动响应文件开启之日前三个月内至少一个月的财务报表复印件加盖公章 |  |  |
| 3 | 提供参加本次采购活动响应文件开启之日前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料复印件加盖公章 |  |  |
| 4 | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单 |  |  |
| 7 | 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或钢结构工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证（提供相关证明材料复印件加盖公章） |  |  |
| 8 | 具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（提供相关证明材料复印件加盖公章） |  |  |
| 9 | 具有项目经理（负责人）或专职安全员，项目经理或安全员持有有效证书，项目经理（负责人）或专职安全员需为男性。 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 10 | 法人授权书 |  |  |
| 11 | 谈判响应函 |  |  |

二、资格、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）。

文件2  提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料复印件加盖公章（复印件）。

文件3  2022年财务审计报告或者近三个月任意一个月的财务报表（复印件）。

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）。

文件5 前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。

文件6  未被“信用中国”等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等严重失信行为记录名单。

文件7  具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或钢结构工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证（提供相关证明材料复印件加盖公章）。

文件8  具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（提供相关证明材料复印件加盖公章）。

文件9  具有项目经理（负责人）或专职安全员，项目经理或安全员持有有效证书，项目经理（负责人）或专职安全员需为男性。

文件10  法人授权书（原件）。

文件11 谈判响应函（原件）。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：    。

单位盖章：

年  月  日

### 参加采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位（盖章）：

年   月   日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号      项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：____________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

谈判响应函

致：江苏惠浦机械集团有限公司

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

不拖欠农民工工资承诺书

江苏惠浦机械集团有限公司：

如我公司成交                    （工程名称），在工程施工期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及农民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用，采购人有权扣除相应的款项代为支付。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

日期：

工程量清单报价

按文件提供清单样式报价，不得删减清单内项目和内容（清单样式见附件）

施工计划及服务承诺

（内容格式自定）

……

承诺函

▲（供应商须对多光谱火灾探测器符合采购人的相关要求以及在验收阶段能够提供行政机关或行业普遍认可的如“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”等标志的检测报告作出承诺，承诺函编入响应文件中。）

格式由供应商自拟

……

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件  履约保证金退还申请

（采购人）                ：

我单位成交了贵单位组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，我单位已按合同约定履行完相关义务，工程质保期满验收合格，符合履约保证金退还的条件，现向你单位申请退还我单位交纳的本项目履约保证金   元。

采购人确认：（盖章）                           申请单位：（盖公章）

联系人：                                      联系人：

联系电话：                                    联系方式（手机）：

时间：                                        开户行及账号：

报名函

（将扫描件发送至pkjyjyb@163.com）

江苏惠浦机械集团有限公司：

我公司下载并认真阅读了贵单位关于                    项目的采购公告与采购文件，决定参加本项采购活动，特此报名。

我单位项目联系人：

联系电话

单位（盖章）

年  月    日