
询价文件
项目名称：江苏省边城监狱六号监房改造工程
江苏省边城监狱
二0二五年三月

第一部分 邀请书

江苏省边城监狱就江苏省边城监狱六号监房改造工程实施采购，本次采购采用询价方式，欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

一、采购项目名称及编号：

1、项目名称：江苏省边城监狱六号监房改造工程
2、项目编号：BC-JY-2025-020
二、采购项目基本概况介绍及预算金额

（一）项目基本概况介绍：江苏省边城监狱六号监房改造工程，详见报价清单。

（二）本项目预算金额为人民币24.00万元，最后报价总价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理。

三、供应商资格要求

（一）供应商参加本项采购活动应当具备下列条件，并提供相关材料：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他资格条件：

（一）供应商参加本项采购活动应当具备下列条件；
1、具有独立承担民事责任的能力，提供企业营业执照复印件、法人授权委托书原件、代理人的身份证原件及复印件（复印件、委托书等资料均需加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，请提供2024年度的财务报告（成立不满一年不需要提供）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年（任一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料）；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定资格条件: 建筑施工总承包三级及以上资质；并具有省级及以上行政主管部门颁发的在有效期内的《安全生产许可证》； 
（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（四）本项目不接受联合体参与询价，且成交后不得转包。

四、询价文件发售信息
询价文件出售时间：2025年3月13日-2025年3月18日(工作日)

询价文件出售地点：江苏省边城监狱交易办

询价文件出售方式：附后，请自行下载，下载后将（1）营业执照（复印件并加盖公章）；（2）“法人授权书+法人身份证及代理人身份证复印件（加盖公章）”（3）建筑施工总承包三级及以上资质以及安全生产许可证（复印件并加盖公章）电子档发送至1946665159@qq.com，写明报名项目并留下联系方式，视作报名成功，否则不接受响应文件。
询价文件售价：免费

五、询价响应文件接收信息

响应文件接收截止时间：2025年3月19日14:00前

响应文件接收地点：江苏省边城监狱交易办

响应文件接收人：赵宇
接收方式：将报价单密封送至交易办，或使用顺丰寄送至江苏省句容市边城镇小茅山江苏省边城监狱交易办 赵宇收 0511-80781337。
六、开启（竞争性磋商方式必须填写）
时间：2025年3月19日14时（北京时间）
地点：江苏省边城监狱交易办会议室
七、采购联系事项

采购单位名称：江苏省边城监狱
采购单位联系人：赵宇            

联系电话：0511-80781337

八、响应文件制作份数要求

正本份数：1份，副本1份，
九、其他说明事项

有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注http://jssjyglj.jiangsu.gov.cn/col/col49344/index.html?number=06发布的的信息更正公告。

江苏省边城监狱
2025年3月13日
第二部分 投 标 人 须 知

一、总  则

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

1、采购文件构成

（1） 投标邀请书；
（2） 投标人须知；
（3） 合同主要条款； 

（4） 项目清单；

（5） 服务要求；
（6） 响应文件（格式）；

2、采购文件的澄清和修改

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应按采购文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知采购人。
三、响应文件的编制

1、响应文件应包括下列部分:
（1）投标函、投标报价。

（2）证明投标人提供货物的合格性，且符合采购文件的规定。

（3）证明投标人是合格的，而且一旦其投标被接受，投标人有能力履行合同。

（4）按照采购文件的采购项目要求及技术规范所编写的货物介绍（数量及价格）、技术资料、运输及安装、验收方案以及响应文件（格式）要求填报的其他材料。

2、投标人对投标的货物，应报出最具有竞争力的价格，项目总报价应包提供合同约定产品以及运输劳务等所有必要费用，采购人在中标价款之外不再向中标方支付其他任何费用。
3、投标人应按采购文件所提供的报价表格式报价，可另附报价清单。

4、最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

5、投标人应填写并提交采购文件所附的“资格证明文件”。否则其投标将被拒绝。

7、投标有效期为：响应文件自开标之日起30天内有效。

8、响应文件的份数：一式两份。正本一份，副本一份（正本和副本的内容和资料应当一致），正本和副本均需打印，装订成册，必须加盖投标人公章。
四、响应文件的递交

1、投标人应将响应文件装入信袋内加以密封，需在封签处加盖投标人公章。
2、如果响应文件信封未按要求密封和加写标记，采购方对其误投或过早启封概不负责。

五、开标

1、采购人将在“采购文件”中规定的时间和地点进行公开开标。

2、开标时，采购人将按随机的顺序当众宣读投标人名称、标的投标总报价、供货期等。

3、评标期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其响应文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

4、接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人的法定代表人或其授权代表签署，并作为响应文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

六、评标办法
评标采用最低投标价法，即满足采购文件要求且报价最低的为中标人。

注： 为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。因不可抗力或中标人不能履约等情形，采购人保留与其他候选投标人签订合同的权利。
第三章  合同
建设工程合同

建设单位（甲方）：                                  _

联系人：                    联系电话：              
施工单位（乙方）：                                  _

联系人：                    联系电话：              
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，结合建设工程具体情况，就甲方委托乙方进行本建设工程施工事项协商一致，双方达成如下协议。

第一部分 专用条款

第一条 工程概况

1.1工程名称：                                  。

1.2工程地点：                                  。

1.3承包方式：包工包料                         。
1.4工程质量：合格，具体评定标准以本合同第九条为准。 

1.5建筑面积：        平方米。

第二条 工期

2.1本工程自     年    月   日开工，     年    月    日竣工，总日历天数共_____天（包括法定节假日）。

2.2 如工程竣工验收合格，则乙方提交竣工验收资料和竣工报告的日期为竣工日期；如工程竣工验收不合格，乙方按甲方要求返工后通过竣工验收的，则竣工日期为乙方返工后最后一次提请甲方验收的日期。 

第三条 工程价款及结算

3.1本合同价款结算采用第   （1）  种：

（1）固定单价，工程量按实结算。

（2）固定总价加     %包干风险系数结算，包干范围内合同价款不作调整。包干风险包括_________内容；

（3）可调价格：以双方招投标文件为基础，按照国家及地方有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算；

3.2本合同价款（人民币）：

	序号
	项目名称
	金额

	1
	              工程
（具体报价清单见附件）
	

	本工程总价款为人民币(大写)              （￥：        元）


3.3本合同总价款包括如下费用：工程材料和设备费、相关税费、手续费、运输费、施工图设计费、开工费、检验费、机械进出场费、保险费、工程规费、定额测定费、安全生产监督费、建筑管理费、安全文明费等整个工程的人工、运输、保险、施工、安装费用。

3.4本项目工程价款的计算须按“营改增”以后的最新建设工程工程量计价规则及有关计价规范执行，结算时不予调整。若未按“营改增”后最新计价规则执行，则相应后果由乙方自行承担。本合同中有关投标报价的计算方式中若有与此条事项相悖的内容，均以此条事项为准。

3.5本工程竣工后进行竣工结算审计，竣工结算价一般不得超过合同价的10%（不超过10%的风险包干系数），并按照第3.2款约定的合同价款进行结算。除本合同第10.4款约定情形外，竣工结算价超过合同价款10%的部分由乙方自行承担。

第四条 工程款支付（应明确乙方银行账户信息）

4.1本合同生效后，甲方分3次按下列约定支付工程款：

（1）工程验收款：经甲方确认工程竣工且验收合格后，甲方支付至工程款的70%；

（2）结算审计完成后支付至结算款的95%；

（3）质保金：验收合格二年后经甲方确认无质量问题结清其余5%的工程款。

乙方收款账户信息：

账户名称：                                  
开户行：                                    
账号：                                      
4.2本合同项目所有费用中的相关税费均按“营改增”后的计税方式执行，价款已包含所有增值税及附加税费，乙方须向甲方全额开具增值税（税率为    %）一般纳税人专用发票。甲方应在收到乙方开具增值税一般纳税人专用发票并经验证通过后15个工作日内，支付相应阶段款项。

4.3工程竣工验收后，乙方提交工程结算申请及结算资料。甲方自接到上述资料30天内组织审查，进行决算审计后支付工程尾款（质保金除外）。

4.4工程结算审计的核减率在15%以内，审计费由发包人承担，核减率超过15%时，审计费全部由承包人承担。
第二部分  通用条款

第五条 本合同的组成文件及解释顺序

5.1组成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除另有约定外，本合同的组成及解释顺序如下： 

（1）本合同及其附件、补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）设计图纸；

（5）工程量清单；

（6）工程报价单或预算书；

（7）投标书及其附件；

（8）其他：     无     
第六条 甲方工作

6.1开工前，向乙方进行设计和技术交底。全部腾空或部分腾空施工场地，清除影响施工的障碍物；对只能部分腾空施工场地所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电及通讯等设备，并说明注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批准等手续。

6.2指派            为甲方驻工地代表，负责工程相关事宜。对工程质量、进度等进行监督检查，办理签证、验收、变更、登记等手续及其他事宜。

6.3如确实需要改变原建筑物结构或设备管线，负责办理相应审批手续。

6.4向乙方现场施工人员、技术调试人员及维修人员提供工作条件及便利，负责产生的相关费用。

6.5 实行工程监理的，甲方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理人员、监理内容及监理权限以书面形式通知乙方。

第七条 乙方工作

7.1 保证在本工程招投标及合同履行过程中，相关投标文件、资质或资信证明、履约能力说明等真实、准确、完整，不存在夸大、误导及虚假行为；否则，甲方可采取相应措施，直至解除合同，并要求乙方承担违约责任。 

7.2参加甲方组织的施工图纸或作法说明等的现场交底，交底工作完成后7个工作日内拟定工程施工方案和进度计划，交甲方审定。

7.3如实行工程监理，应配合监理人员工作，接受监理人员关于工程质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理等事项的监理。

7.4指派               联系方式：             为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

7.5严格执行施工规范、操作规程、安全防火规定、环境保护及文明施工规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程验收及决算报告。

7.6遵守国家和地方政府有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏；做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担除消防专项费用外的所有费用；处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位及住户的关系。

7.7施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意改变原建筑物结构及各种设备管线。

7.8工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、材料和工程成品进行保护，若因保管和看护不当造成的损坏、遗失或其他问题，由乙方承担修理、补充等责任。

7.9负责施工人员的人身安全和保险。如产生安全事故造成甲方、施工人员及第三方人身或财产损失，自行承担一切责任。

7.10严格按项目内容、施工图纸及项目预算进行施工，超出预算的费用由乙方自行承担，但按本合同约定可以追加预算的情形除外。

7.11收到甲方中标通知后交纳       元履约保证金，作为乙方及时、全面履行合同义务，依法安全生产、文明施工的担保，该保证金在工程竣工并验收合格后1个月内无息返还或抵作合同款；如有违反则相应扣减，并承担本协议约定的其他违约责任。

7.12实际履行本合同义务，未经甲方书面同意，严禁将工程项目转包或分包；否则，承担相应违约责任。

第八条 关于工期的约定

8.1乙方必须按工程确定的工期及进度计划及时组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方承担相应责任。

8.2 因以下原因造成工程逾期竣工，经甲方代表书面确认，工期相应顺延：

（1）由于工程设计变更，导致工程量调整；

（2）一周内非乙方原因停电、停水、停气造成停工累计超过8小时；

（3）甲方不能按约定期限交出（腾空）施工场地、清除施工障碍、疏通进场道路或接通施工用水、用电，影响施工进展；

（4）由于战争、动乱或非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及台风、地震等不可抗力原因；

（5）甲方不按合同规定支付合同价款及相关费用，经乙方书面提示后仍不支付，影响施工进度；

（6）甲方未按合同约定提供所需指令、批准、答复等，导致施工不能正常进行；

（7）其他经甲乙双方共同认定的非乙方原因造成的停工。

8.3前款规定的情形发生后3个工作日内，乙方应就延误的内容、原因及产生的经济支出及时向甲方代表提出书面报告；甲方代表在收到报告3个工作日内予以确认或答复。

8.4非因8.2款所列原因造成的工期拖延，乙方应按本合同13.2款约定承担违约责任。

第九条 工程质量及验收

9.1本工程的质量及验收标准包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家及地方（就本合同指工程所在地，下同）现行的相关法律、法规、规章的相关规定或标准。
9.2如无国家、地方及行业标准或标准不明确的，由工程设计人提供施工工艺或质量技术标准，经甲乙双方确认后执行。

9.3 本工程质量除达到前述约定标准外，并应符合国家及地方有关消防及环保要求。

9.4甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后，乙方首先自检合格，并于验收前24小时书面通知甲方代表；甲方代表于24小时内验收，并在验收报告上签字确认，甲方代表签字确认后方可进行隐蔽和施工。甲方验收不合格，乙方应在限定时间内修改、返工后重新验收，相关费用由乙方承担，工期不顺延。

9.5甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可在书面通知甲方后自行隐蔽或施工。但甲方事后有权要求复验，如复验不合格，由此造成停工、返工等责任由乙方承担；如复验合格，由此造成停工、返工等责任，由甲方承担。

9.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。甲方应承担延期竣工验收的相关费用，工期顺延。

9.7经竣工验收，工程质量不符合本协议约定的标准或要求，甲方可要求乙方停工、返工，产生的费用由乙方承担，工期不顺延；并承担本协议约定的其他违约责任。

9.8双方对工程质量有争议，首先按照职能分工由工程所在地建设行政主管部门裁定，因此造成的经济损失或工期延误，由责任方承担。如仍有争议，按本协议约定的纠纷解决方式解决。

9.9工程验收合格交付使用时，乙方应保证所有手续齐全，相关费用结算清楚。

第十条 工程量及合同价款调整

10.1本工程乙方投标报价采用清单综合单价计价的方式，乙方应充分考虑施工期间建材及人工等市场风险和政策性调整确定报价，在招投标文件范围内进行竣工结算时一般不作价格调整。

10.2在投标及施工过程中，因乙方自身原因造成的价差、量差和计算错误等情况，竣工结算时不予调整，乙方自行承担相应费用。

10.3招投标过程中，如工程设计图纸中有，但工程量清单明显漏项或工程量明显错误的，乙方应在投标时书面提出，否则视为乙方认同此工程设计图纸及工程量漏项，含于投标报价内。

10.4本工程仅因下列情形产生的工程量变更进行合同价款调整：

（1）因甲方自身原因导致的工程漏项或设计变更引起的新增工程量项目，其相应合同价款变更由乙方提出，经甲方书面确认后作为结算的依据；

（2）由于前项甲方原因导致工程漏项或设计变更引起的工程量增加，在合同价款10%幅度范围内的，仍执行原有的合同价款；在合同价款10%幅度以外的，其增加工程量部分的合同价款依前项约定进行调整。

10.5 如甲方对工程设计进行变更，则应书面通知乙方，乙方在接到通知后7天内向甲方提出工程施工方案、进度计划、施工图、工程量、工期、工程价款等的调整报告，经甲方书面确认后执行。因乙方自身原因导致的工程设计及工程量变更，乙方无权要求变更工期或合同价款。 

10.6 变更合同价款按下列方法计算： 

（1）招投标文件及本合同中已有适用于变更工程的单项或综合价格，按已有的价格变更合同价款； 

（2）招投标文件及本合同中只有类似于变更工程的单项或综合价格，参照类似价格变更合同价款； 

（3）招投标文件及本合同中没有适用或类似于变更工程的单项或综合价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

10.7 本合同有关工程设计变更、工序调整、工程延期、工程量计算或其他影响合同价款或责任承担的事项必须获得甲方书面签证同意或确认，作为调整合同价款或支付相关费用的依据。

第十一条 关于材料供应的约定

11.1本工程由乙方负责采购或提供工程所需的设备、材料，乙方应严格按照招标文件、投标文件及有关承诺提供有关设备、材料。在设备、材料到货后提前24小时通知甲方代表共同验收，对与本协议约定不符的，甲方有权要求乙方禁止使用，并重新采购符合要求的产品，由此发生的费用由乙方承担。

11.2甲方应在接到乙方通知后24小时内，对乙方提供的设备、材料进行验收，如甲方未能及时到场验收，乙方可直接使用，但以后施工过程中发现设备、材料不符合本协议要求，乙方应拆除、修复或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不顺延。

11.3乙方提供所有设备、材料均应具有合格证，包括品牌的有关标志，材料等级为一级。所有设备及材料的包装和运输由乙方负责，如因乙方包装不当或运输途中造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

11.4由于市场物价波动影响合同价款，甲乙双方发生争议时，按下列规定实施：

（1）．材料、工程设备的涨幅超过招标时基准价格5%以上由甲方承担。

（2）．施工机械使用费涨幅超过招标时的基准价格10%以上由甲方承担。

第十二条 有关安全生产及文明施工的约定

12.1乙方提供的施工方案，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

12.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法律规范，安全生产、文明施工。

12.3 乙方应妥善处理施工过程中与周边居民及单位的关系，遵守相关施工环保、噪声、时间等规范。

12.4由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防法规及文明施工规范，导致发生安全、火灾事故或文明施工纠纷，乙方应负责解决，并承担相应法律及经济责任。

第十三条 奖励和违约责任

13.1甲方未按本合同的约定支付价款及相关费用，每逾期一天，按应付款额的3‰支付违约金。

13.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按合同金额的 3 ‰支付违约金；在工程质量符合本合同约定的前提下，乙方提前竣工的，每提前一天可按合同金额 0 ‰获得奖励。

13.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应按照重置价格赔偿。

13.4未经甲方书面同意，乙方擅自改变原建筑物结构或设备管线的，乙方应承担违约责任；如因此对甲方或第三人造成损害或其他事故的（包括但不限于有关部门罚款、拆除等），由乙方承担包括赔偿损失在内的一切法律责任。

13.5本合同因一方违约导致无法继续履行时，另一方有权提前终止本合同，但应以书面形式通知违约方，并办理合同终止手续，由违约方承担包括赔偿损失在内的一切违约责任。

第十四条 争议或纠纷处理

14.1因合同签订及履行双方发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决或提请工程所在地建设行政主管部门调解。

14.2双方不愿协商、调解或者协商、调解不成的，因本合同产生的所有争议由甲方所在地法院诉讼解决。争议解决期间，未涉及争议的合同条款双方仍需继续履行。

第十五条 保修服务

15.1保修范围：乙方对交付甲方使用的工程在质量保修期内，任何由于乙方提供设备、材料或施工不当造成的质量问题，乙方承担保修责任。

15.2保修期限：保修期自本工程竣工验收合格交付甲方使用之日起 贰 年。

15.3 保修期间，乙方应在接到甲方书面通知后3天内派人修理、解决，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，相关费用由乙方承担。

第十六条 其他约定

16.1 基于本合同的信息沟通，如指令、批准、同意等均需采用书面形式，书面形式包括但不限于因合同的订立、变更或履行所发生的任何手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、签证、协议、备忘录、函件及经确认的会议纪要、电报、电传等。

16.2乙方应严格按照规定的材料品牌进行施工，如擅自更改施工材料，除按甲方要求进行更换并赔偿相应损失外，甲方有权对乙方作出 1000 元及以上罚款，并在当期工程款中直接扣除，如问题无法解决，甲方有权停止支付工程款或更换新的施工队。

16.3 本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同不一致的以补充协议为准，本合同其余部分不受影响。

16.4本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效；合同附件作为本合同有效组成部分，与合同正本具有同等法律效力。

16.5本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：        

    授权代表（签字）：             授权代表（签字）：

日 期：    年   月   日       日 期：    年    月    日

附件1                建设工程廉政责任书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
在（工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式肆份，发包人、承包人各执贰份，具有同等效力。
发包人（公章）：                           承包人（公章）：
法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：
年       月       日                      年       月       日

第四部分：江苏省边城监狱六号监房改造工程技术要求
见压缩附件：《江苏省边城监狱六号监房改造工程》
第五部分  服务要求

1、 提供2年质保，质保期内免费提供维保服务。
2、 能够提供的其他服务及优惠条件。

3、 其它说明见工程清单总说明
第六部分：响应文件（格式）

一、响应函（格式）

致：江苏省边城监狱：

根据贵方关于江苏省边城监狱六号监房改造工程的投标邀请书，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），提交下述文件正本1份，副本1份。
1、开标（报价）一览表

2、投标人相关信息一览表

3、技术响应

4、服务承诺

5、资格及资信证明文件

6、按采购文件要求所能提交的其他文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按采购文件规定提供交付货物的唯一投标报价见开标（报价）一览表。
2、我方承诺根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

3、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件书面修改通知（如果有的话），投标人完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4、我方保证向采购人提供的响应文件及所有材料完整、真实、合法、有效并对其负责。

5、我方同意从规定的采购日期起遵循本采购文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。
6、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
8、我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
9、我方承诺所提供货物均能符合贵方在产品清单中所注明的参数要求。
地址： 
电话：   
投标人（公章）：

投标人授权代表签字：                 

日期：     年     月    日

二、报价一览表

报价一览表

供应商（盖章）：

	项目名称
	江苏省边城监狱六号监房改造工程

	项目编号
	BC-JY-2025-020


	项目总价
	¥                  大写：人民币              元

	合同履行期
	30天


法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年     月    日 

注： 1、“报价一览表”需装订在投标书中 ； 
法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年   月   日

三、投标人相关信息一览表
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称：
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	账号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	10
	从业人数：
	
	
	
	

	三
	供应商其他信息

	（一）
	相关资质及等级：
	

	（二）
	2022年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	（三）
	公司经营活动状况
	如正处于被责令停业、竞标资格被取消；财产被接管、冻结，破产状态；三年内，在经营活动中有重大违法或重大质量问题被投诉记录的，应详述。
如没有处于上述各状态，请在此处声明。


法定代表人或其授权代表签名：                      

投标人（公章）________________
日期：2025年  月  日
四、货物简介、技术资料

1．提供采购文件“第四部分”要求详细阐述的设备技术资料；

2．其他根据项目状况应表述和提供的相关文字和图纸。

五、服务承诺

1、格式由投标人自定，如对采购文件中的“服务要求”能够接受的，投标人必须在响应文件的“服务承诺”中逐条进行响应和表述。

六、资格及资信证明文件
(一) 资格证明文件
1、法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证（复印件，加盖投标人印章）；

(二) 资信证明文件
1、体现投标人实力的证书、资质、管理体系认证、银行资信等相关资料（如职业健康安全管理体系认证、省级或者国家级政府定点采购证明材料等，复印件）；
2、设备的产品认证及检测报告等（提供国家及行业主管部门一级的，复印件）；
3、售后服务机构材料，材料中应包括售后服务机构的名称、联系方式、技术人员的配置等，应注明机构是合作单位、授权服务商还是投标商自身的分支机构；

4、项目要求的其他相关材料及投标人认为有需要提供的其它商务文件。

PAGE  
19

